## Ringkasan
Item | Nilai
File rencana/contoh | daftar_fungsionalitas_sikemudi_tanpa_dengan_gateway.xlsx - sheet Tanpa Gateway
Jumlah kebutuhan di file contoh | 138 baris fungsionalitas
File implementasi hasil mapping | daftar_fungsionalitas_sikemudi_terimplementasi_fe_be.xlsx
Jumlah baris implementasi | 93 baris fungsionalitas terpetakan
Catatan angka | Tidak 1 banding 1 karena file contoh memecah list/detail/search/filter/validasi/report menjadi baris terpisah, sedangkan file implementasi menggabungkan beberapa CRUD dan hanya mencatat fitur yang ada di web/API.
Kesimpulan singkat | Sebagian besar CRUD master, dashboard, profil, jadwal, booking paket, hasil latihan, dan sertifikat sudah ada. Selisih terbesar ada di lupa/reset password, notifikasi Fonnte, report dinamis/export, booking ubah/batal peserta di web, cetak/unduh bukti booking, dan beberapa fitur publik/detail yang belum diroute di FE.

## Selisih Utama
No Rencana | Fungsionalitas di Excel Contoh | Status dibanding implementasi | Perbedaan / Catatan | Route/API saat ini jika ada
5 | Menampilkan FAQ / panduan pendaftaran | Partial | Komponen/halaman FAQ ada di source, tetapi belum diroute di router. Panduan ringkas ada di landing alur kursus. | Tidak ada route API khusus
14-16 | Lupa password, form reset password, reset via token/email | Belum terlihat di web/API | File halaman forgot/reset ada, tetapi tidak masuk router dan tidak ada endpoint auth forgot/reset di routes/api.php. | Belum ada route API
17 | Ubah password saat login untuk semua role | Partial | Peserta punya form ubah password di profil; instruktur menampilkan pesan belum tersedia; admin tidak terlihat punya form khusus. Backend profil mendukung perubahan password. | PUT /api/{role}/profil
18 | Validasi kekuatan password | Partial | Ada validasi minimal panjang dan konfirmasi pada beberapa form; belum terlihat aturan kompleks kombinasi karakter seperti di rencana. | Validasi pada endpoint register/profile/master user
31,37,43,50,56 | Detail master peserta/instruktur/kendaraan/paket/slot | Partial | Backend apiResource punya GET detail, tetapi beberapa UI detail memakai data list/modal dan service FE tidak selalu memanggil endpoint detail. | GET /api/admin/{resource}/{id}
71-76 | Booking jadwal per sesi, ubah booking, batal booking oleh peserta | Partial / Berbeda | Implementasi utama berubah menjadi booking paket otomatis. Backend legacy ubah/batal peserta ada, tetapi UI peserta saat ini belum menghubungkan tombol ubah/batal ke service. | POST /api/peserta/booking/paket; legacy POST /api/peserta/booking/{id}/ubah-jadwal dan /batal
112 | Membatalkan/menonaktifkan sertifikat | BE ada, FE belum terlihat | Route backend dan constant endpoint ada, tetapi service/UI revoke/cabut belum dipakai di halaman admin sertifikat. | PUT /api/admin/sertifikat/{id}/cabut
113-118 | Notifikasi booking/perubahan/pembatalan/pengingat/kelulusan/sertifikat via Fonnte | Belum terlihat | Tidak ditemukan integrasi Fonnte atau service notifikasi WhatsApp di backend/FE. | Belum ada route/service Fonnte
123-138 | Report data peserta/instruktur/kendaraan/jadwal/booking/hasil/sertifikat/aktivitas dan unduh report | Partial | Halaman report ada, tapi datanya statis dari FE, tidak mengambil backend, dan download per report belum ada. Aksi saat ini window.print. | /admin/report; tidak ada route API report khusus

## Tambahan Implementasi
Fungsionalitas yang ada di implementasi sekarang | Route Web | Route/API | Catatan
Booking paket otomatis multi-sesi | /peserta/jadwal-tersedia dan /peserta/jadwal-tersedia/konfirmasi | POST /api/peserta/booking/preview-jadwal-paket; POST /api/peserta/booking/paket | Lebih spesifik daripada rencana booking per sesi.
Upload bukti bayar manual oleh peserta | /peserta/jadwal-saya atau setelah konfirmasi booking | POST /api/peserta/booking/{id}/upload-bukti-bayar | Tidak muncul eksplisit di daftar tanpa gateway, tetapi ada di sistem.
Konfirmasi/tolak pembayaran booking paket oleh admin | /admin/booking | POST /api/admin/booking-paket/{id}/konfirmasi-pembayaran; POST /api/admin/booking-paket/{id}/tolak-pembayaran | Workflow pembayaran manual tanpa gateway.
Matriks assignment instruktur per slot/hari | /admin/slot-waktu | GET /api/admin/instruktur-slot/matriks; POST /api/admin/instruktur-slot; DELETE /api/admin/instruktur-slot/{id} | Tambahan untuk mendukung auto scheduling.
Detail jadwal/hasil latihan per paket untuk instruktur | /instruktur/jadwal-mengajar/paket/{groupId}; /instruktur/hasil-latihan/paket/{groupId} | GET /api/instruktur/jadwal-mengajar/paket/{id} | Bentuk implementasi mengikuti booking paket.
Upload dan hapus foto profil per role | /admin/profil, /peserta/profil, /instruktur/profil | POST/DELETE /api/{role}/profil/foto | Di contoh hanya disebut mengubah foto profil secara umum.
Generate PDF sertifikat dari admin | /admin/sertifikat | POST /api/admin/sertifikat/{id}/generate-pdf | Tambahan teknis yang mendukung unduh/cetak sertifikat.
Verifikasi sertifikat publik langsung lewat URL kode | /verifikasi-sertifikat/{kode} | GET /api/publik/sertifikat/verifikasi/{kode} | Mempermudah verifikasi dari QR/link.